План-график введения ФГОС в 5-х классах в 2015-2016 учебном году

В МАОУ СОШ С.СРЕДНЕБЕЛОЕ

| №/п | Мероприятия (действия) | Сроки | Содержание |  | Кто выполняет | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1 блок – проектирование основной образовательной программы основного общего образования, ее апробация и подходы к ООП основного образования в условиях перехода на Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования (обеспечение качества образования) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Внесение изменения в приказ | февраль-март, 2015 | Создание Рабочей группы по внедрению ФГОС |  | Руководители ШМО | Утвержден состав Рабочей группы, плана работы Рабочей группы |
| 1.2. | Разработка учебных рабочих программ с учетом разных видов занятий: - первичное проектирование, корректировка программ | апрель-май, 2015 | Формулирование целей, задач, разработка календарно-тематического планирования, планируемых результатов на конец учебного года с учетом требований ФГОС ООО |  | Учителя-предметники 5 классов | Новый формат рабочих учебных программ для 5 класса |
|  | - проверка программ, рецензирование | май, 2015 | Экспертиза учебной программы учителя как основного документа, с помощью которого учитель строит свою работу с детьми и ее выполнение |  | Эксперты | Наличие утвержденной про-граммы |
| 1.3. | Проведение внутреннего аудита действующей ООП ступени основного общего образования | март, 2015 | Организационно-информационное обеспечение образовательного процесса |  | Эксперты | Анализ всех разделов действующей ООП основного общего образования |
| 1.4. | Разработка учебных программ вариативной части проверка программ, экспертиза | сентябрь-ноябрь 2015 |  |  | Руководители ШМО | Проект учебных программ вариативной части |
| 1.5. | Разработка междисциплинарных учебных программ | Июнь-август 2015 | Разработка четырёх междисциплинарных учебных программ: *«Формирование универсальных учебных действий», *«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», *«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»; *«Основы смыслового чтения и работа с текстом» |  | Руководители ШМО | Проекты и рецензии на данные программы |
| 2 блок - расширение возможностей технологии развивающего обучения (эффективность образования) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Освоить связь между планом работы школы, учебными программами, учебным расписанием Мониторинг работы расписания | в течение года 1 раз в четверть |  | Необходимо научиться строить расписание под содержательный запрос учителя с использованием разных видов занятий | директор, учителя-предметники | Динамическое расписание с использованием разных видов занятий, выполнение учебных программ |
| 2.2. | Освоить методику проведения внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. Мониторинг посещения мастерских, консультаций, лабораторий, практик. | в течение года по отдельному графику |  | Необходимо привести количество мастерских, консультаций, лабораторий, практик в соответствии с методическими рекомендациями, научиться вести учет, давать комментарии, отвечать на вопросы учащихся | Учителя-предметники | Методические описания проведения таких занятий как мастерские, консультации, лаборатории, практики, формы оценивания |
| 2.3. | Отработка технологии проведения учебных занятий Мониторинг посещения учебных занятий | в течение года 1 раз в четверть по отдельному графику |  | Необходимо возродить учебные занятия по подгруппам как место формирования у детей «умения учиться» | Учителя-предметники | Методики проведения учебных занятий, образцы таких занятий |
| 2.4. | Создание и наполнение мультимедийной библиотеки в школе | в течение года |  | И дети, и педагоги должны знать все возможности цифровых образовательных ресурсов, включая Единую коллекцию цифровых ресурсов, расположенных в сети Интернет | Учителя-предметники Учитель информатики | Мультимедийная библиотека |
| 2.5. | Освоение методики использования деятельностных ЦОР в образовательном процессе, в том числе использование интерактивной доски, мобильного класса и мультимедиаоборудования Проведение открытых уроков | ноябрь 2015 – апрель 2016 |  | Необходимо уйти от репродуктивных способов использования ЦОР, необходим поиск более продуктивных способов работы ЦОР на разных этапах ОП | Учителя-предметники | Проекты и результаты показа открытых уроков |
| 3 блок - контрольно-оценочная деятельность в связи с новыми результатами образования (результативность образования) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доработка предметно-содержательных линий по всем учебным дисциплинам, включая музыку, физическую культуру, технологию и разработка компетентностных линий с включением их критериев в содержание учебных дисциплин Мониторинг ключевых компетентностей | ноябрь-март 2016 октябрь, февраль, апрель |  | Вся контрольно-оценочная деятельность должна строиться по выделенным ПС, деятельностным и компетентностым линиям | Учителя- предметники | Комплексная оценка результатов образования по окончании 2015-2016 учебного года |
| 3.2. | Разработка форм и способов оценивания социального опыта (внеучебных достижений) - разработка формата «портфолио»; - апробация формата «портфолио» | в течение учебного года |  | Необходимо найти форму фиксации социального опыта (вариант «портфолио») | учителя-предметники | Формат «портфолио», результаты его апробации |
| 3.3. | Оформление школьной системы оценки качества образования - разработка внутришкольного мониторинга качества образования; - привлечение к мониторинговым процедурам родительской общественности | декабрь -апрель 2016 |  | Система школьного мониторинга | директор, представители педагогического коллектива, родители | Прозрачная и разноплановая картина результатов обучения за 2015-2016 учебный год |
| 3.4. | Отработка системы оценки качества деятельности педагогов школы - разработка и обсуждение индикаторов качества педагогической деятельности сотрудников; - проведение внутреннего аудита педагогической деятельности сотрудников школы. | октябрь-декабрь 2015 1 раз в полгода |  | Необходим механизм регулирования распределения стимулирующей части заработной платы на основе результатов педагогической деятельности. Разработка критериев оценки труда учителя | Родительская общественность, представители педагогического коллектива, профком | Индикаторы качества учителя Рейтинг педагогического коллектива Внести коррективы и утвердить Положение о стимулирующей части заработной платы работников лицея |
| 3.5. | Создание образовательного рейтинга учащихся школы - разработка индикаторов образовательных достижений школьников; - проведение образовательного рейтинга | декабрь 2015 года май 2016 года |  | Необходимо показать учащимся лицея, что педагогический коллектив придает значение любым образовательным достижениям наших школьников, учитываем их при подведении образовательных результатов. Нужна дополнительная мотивация на самообразования детей | Совет школы | Индикаторы, экран достижений учащихся |
| 4 блок – расширение разных форм получения общего образования (доступность образования) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация дистанционного обучения в период карантина и актированных дней (обеспечение обратной связи через школьный сайт) | в течение года |  | В условиях достаточно сурового климата значительная часть учебного времени теряется из-за актированных дней и карантина, необходимо это время использовать максимально эффективно для получения более качественных результатов. | учителя-предметники | Обратная связь через сайт школы, возможность не прерывать учебный процесс в период актированных дней и карантина |
| 4.2. | Расширение различных занятий во второй половине дня - проектирование расписания; - разработка программ; - корректировка программ; - запуск программ - мониторинг работы школы во второй половине дня | сентябрь 2015 года апрель 2015 года ноябрь 2015 года сентябрь 2015 года декабрь 2015 май 2016 |  | Задача расширить возможности второй половины дня в школе | Классные руководители | Модель организации второй половины дня на первых двух ступенях образования, результаты мониторинга |
| 5 блок - усиление социализации учащихся и связей с родителями учащихся школы (социализация, успешность, удовлетворенность образованием школы) |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Использование возможностей РЦОИ | В течение года |  | Провести презентацию возможностей РЦОИ для родителей, учащихся и учителей | . | Предоставление возможностей использовать ресурсы РЦОИ участникам образовательного процесса |
| 5.2. | Введение социальных практик в образовательный процесс и учет их в итогах учебного года | В течение года |  | Необходимо создать пространство для социальных практик младших школьников и приобщать их к общественно значимым делам | Классные руководители | Приобретение социального опыта |
| 5.3. | Проведение традиционного спортивного мероприятия «Папа, мама, я – спортивная семья» | Февраль 2016г. |  | Необходимо привлечь детей и родителей к занятиям физической культурой. | Классные руководители | Привлечение родителей к воспитанию детей на собственном примере |
| 5.5. | Расширение спектра олимпиад, конкурсов, конференций для пятиклассников; - составление графика всех мероприятий; - формирование групп детей; - участие детей; - подведение итогов, публикации | Сентябрь-октябрь 2015года В течение года |  | Необходимо пропагандировать разные внешкольные формы предъявления образовательных результатов | Учителя -предметники | График всех Олимпиад, конкурсов, конференций на 2015-2016 гг. Списки участников и призеров, лауреатов разных олимпиад и конкурсов |
| 5.6. | Налаживание связей с СМИ, использование ресурсов сайта школы | В течение года |  | Школа должна уметь себя презентовать во внешней среде | Классные руководители | Публичное предъявление результатов работы участников образовательного процесса через СМИ и сайт школы |
| 5.7. | Формирование основных мероприятий и дел школы на 2015-2016 учебный год | Август, сентябрь 2015 года |  | Необходимо всем иметь общий план всех мероприятий на год | Администрация школы | План общешкольных мероприятий и событий на 2015-2016 учебный год |
| 5.8. | Ввести в определенную систему экскурсионную педагогику. Разработать программу выставок школы | В течение года |  | Надо иметь общий сводный план возможных экскурсий, выставок на год с учетом специфики учебного материала. | Классные руководители | Экскурсионная программа. План передвижных выставок в школе на 2015-2016 гг. |
| 5.9. | Организовать на постоянной основе работу с родителями школы. Проведение родительских собраний для родителей пятиклассников | В течение года |  | Необходимо наладить постоянную обратную связь с родителями учащихся школы с целью пропагандирования идеологии обучения деятельностного подхода в рамках внедрения ФГОС, совместных действий школы и родителей по воспитанию детей | Администрация, классный руководитель. | Наличие родительского факультета, его работа, снятие негативных моментов во взаимодействии с родителями |